## Product Backlog
ID | Hạng mục | Chi tiết (Wiki URL) | Độ ưu tiên | Ước tính giá trị | Ước tính khối lượng công viêc ban đầu | Ước lượng mới công việc còn lại theo Sprint... |  |  |  | Thực hiện chuẩn | 300 | 225 | 150 | 75 | 0
[6 empty] | S1 | S2 | S3 | S4 | Thực hiện hiện tại | 300 | 240 | 150 | 100 | 0
1 | Là khách hàng tôi muốn đăng nhập vào hệ thống bán vé xem phim | Ứng dụng sẽ hiển thị phần đăng nhập vào hệ thống. | 2 |  | 100 | 90 | 30 | 30 | 0
2 | Là khách hàng muốn xem thông tin phim | Khách hàng có thể xem danh sách các phim và đặt vé | 3 |  | 100 | 60 | 50 | 30 | 0
3 | Là người đặt vé tôi muốn xem lại toàn bộ danh sách các loại vé xem phim mình đã đặt, và thông tin cá nhân | Ứng dụng sẽ hiển thị toàn bộ danh sách những vé mà bạn đã đặt, và hiển thị thông tin cá nhân. | 2 |  | 100 | 90 | 70 | 40 | 0

## Sprint 1
Hạng mục trong Project Backlog | Công việc trong Sprint | Người thực hiện | Ước tính khối lượng công việc ban đầu | Ước lượng mới về công việc còn lại | [5 empty] | Công việc hiện tại | 72 | 62 | 54 | 34 | 17 | 16 | 0
|  |  |  | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | Thực hiện chuẩn | 72 | 60 | 48 | 36 | 24 | 12 | 0
| Use case | Đạt, Phòng | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
| Senquence Diagram | Phòng | 12 | 8 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0
| ERD | Mạnh Đạt | 8 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0
| Class Diagram | Đạt | 8 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0
Là khách hàng tôi muốn đăng nhập vào hệ thống bán vé xem phim | Use case description | Đạt | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
| Activity Diagram | Phòng | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0
| GUI | Đạt | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0
Là khách hàng muốn xem thông tin phim | Use Case Description | Đạt | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0
| Activity Diagram | Phòng | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0
| GUI | Đạt | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0
Là người đặt vé tôi muốn xem lại toàn bộ danh sách các loại vé xem phim mình đã đặt | Use Case Description | Đạt | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 0
| Activity Diagram | Phòng | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 0
| GUI | Đạt | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0

## Sprint 2
Hạng mục trong Project Backlog | Công việc trong Sprint | Người thực hiện | Ước tính khối lượng công việc ban đầu | Ước lượng mới về công việc còn lại | [5 empty] | Công việc hiện tại | 33 | 27 | 22 | 17 | 10 | 2 | 0
|  |  |  | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | Thực hiện chuẩn | 33 | 27.5 | 22 | 16.5 | 11 | 5.5 | 0
Tạo CSDL trên MySQL | Tạo Database cho project | Đạt | 10 | 10 | 6 | 4 | 4 | 2 | 0
Persitence | Reservation | Phòng | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| Rooms | Phòng | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Schedule | Phòng | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Customer | Phòng | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Movies | Phòng | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Mô tả Kiểm thử | CustomerDAL | Phòng | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0
| DBConnect | Phòng | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0
| RoomDAL | Phòng | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0
| ScheduleDAL | Phòng | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0
| MovieDAL | Phòng | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0
| Reservation | Phòng | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0
DAL | CustomerDAL | Đạt | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0
| DBconnect | Đạt | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| MoviesDAL | Đạt | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| RoomDAL | Đạt | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0
| SchesuleDAL | Đạt | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0
| Reservation | Đạt | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1
DAL Test | CustomerDALTest | Đạt | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| DBHelperUnitTest | Đạt | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| MoviesDALTest | Đạt | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| RoomDALTest | Đạt | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| SchesuleDALTest | Đạt | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Reservation | Đạt | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0

## Sprint 3
Hạng mục trong Project Backlog | Công việc trong Sprint | Người thực hiện | Ước tính khối lượng công việc ban đầu | Ước lượng mới về công việc còn lại | [5 empty] | Công việc hiện tại | 72 | 58 | 46 | 40 | 15 | 15 | 0
|  |  |  | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | Thực hiện chuẩn | 72 | 60 | 48 | 36 | 24 | 12 | 0
BL | CustomerBL | Mạnh Đạt | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| MovieBL |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| RoomBL |  | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ScheduleBL |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ReservationBL |  | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
BL Test | CustomerBLTest | Mạnh Đạt | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
| MovieBLTest |  | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0
| RoomBLTest |  | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0
| ScheduleBLTest |  | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0
| ReservationBLTest |  | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0
PL_Console | MenuCinema | Đạt | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 0
| MenuLogin | Đạt | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 0
| MenuMovies | Đạt | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 0
| MenuBookingTicket | Đạt | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0
| MenuChoiceSeats | Đạt | 7 | 7 | 7 | 7 | 1 | 2 | 0
| MenuInformationUsers | Đạt | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 0

## Sprint 4
Hạng mục trong Project Backlog | Công việc trong Sprint | Người thực hiện | Ước tính khối lượng công việc ban đầu | Ước lượng mới về công việc còn lại | [5 empty] | Công việc hiện tại | 96 | 70 | 72 | 54 | 24 | 16 | 0
|  |  |  | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | Thực hiện chuẩn | 96 | 80 | 64 | 48 | 32 | 16 | 0
Docs | Viết đầy đủ file docs | Phòng | 24 | 22 | 18 | 10 | 6 | 6 | 0
Slide | Viết Slide để thuyết trình. | Đạt | 24 | 20 | 20 | 12 | 10 | 6 | 0
Sủa lại code | Sửa lại code cho hợp lý | Đạt | 24 | 18 | 16 | 16 | 8 | 4 | 0
slide | Sửa lại cho hợp lý | Huy | 24 | 10 | 18 | 16 | 0 | 0 | 0

## logs
Date | Developer | Đã làm gì? | Sẽ làm gì? | Gặp khó khăn gì không?
SPRINT 1
07/06/2018 08/06/2018 09/06/2018 10/06/2018 11/06/2018 12/06/2018 | Mạnh Đạt | Use case. | Tập hợp các use case cần thiết, phân tích mô tả từng Usecase | Khó khăn trong việc xác định các usecase của hệ thống.
|  | ERD | Mô tả chi tiết từng thực thể. | - Khó khăn khi phải tìm hiểu hết tác vụ và xác định các thực thể và thuộc tính cần có của rạp chiếu.
Class Diagram
GUI
07/06/2018 08/06/2018 09/06/2018 10/06/2018 11/06/2018 12/06/2018 | Phòng | Activity Diagram | Vẽ Activity Diagram
|  | Sequence Diagram | Vẽ Activity Diagram | Khó khăn trong việc lựa chọn thực thể chính xác cho bản vẽ
|  | Entity Relationship Diagram | Vẽ Entity Relationship Diagram
SPRINT 2
3 -7 - 2018 | Mạnh Đạt | Tạo Project theo mô hình 3 lớp. | Tạo Project theo mô hình rồi đăng code lên GITHUB.
4 - 7 - 2018 | Mạnh Đạt | Tạo Database cho Project | Viết Code SQL theo mô tả ERD trong Sprint 1 đã tạo. Chỗ nào không hợp lí thì sửa đổi.
5 -7 - 2018 | Phòng | Viết Code tầng Persistence. | Viết Code các Class tầng Persistence dưa theo Class Diagram đã thiết kế ở Sprint 1.
6 -7 - 2018 7- 7 - 2018 | Mạnh Đạt | Viết Code tầng DAL | Kết nối đến Database, viết CustomeDAL, MovieDAL, ScheduleDAL, SeatReserved , Room.
6 -7 - 2018 7- 7 - 2018 | Phòng | Mô tả các kiểm thử | Viết mô tả chi tiết kiểm thử cho các phương thức public trong tầng DAL.
8- 7 - 2018 | Mạnh Đạt | Viết Code DAL.Test | Viết Code theo Mô tả của Mô tả kiểm thử.
9 - 7 - 2018 10- 7- 2018 | Mạnh Đạt, Phòng | Kiểm tra lại. | Kiểm tra lại toàn bộ nhưng gì đã viết, sửa đổi nếu k hợp lí.
SPRINT 3
13-7-2018 14-7-1018 | Mạnh Đạt | Viết chức năng chính Project tầng BL | Viết chức các năng chính tầng BL kết nối tới tầng DAL.
15-7-2018 16-7-2028 | Phòng | Viết kiểm thử cho tầng BL | Viết kiểm thử cho chức năng tầng BL đã viết, sửa đổi nếu không hợp lí. | Phải sử dụng regular expression nhiều để check dữ liệu, trong khi chưa hiểu lắm về REGEX và cách viết.
17-7-2018 | Mạnh Đạt | Viết Menu tầng PL Console | Viết Code Full tầng Console. | Khó khăn khi chưa build được chạy trên Terminal
SPRINT 4
18-7-2018 | Phòng | Viết file docs. | Viết đầy đủ file docs.
19-7-2018 | Mạnh Đạt | Viết slide thuyết trình |  | Khó khăn khi lần đầu làm Slide.
20-7-2018 | Sửa lại code | Viết format code | Format GUI cho đẹp
21-7-2018 | Huy | viet slide | viết ngắn gọn | lần thứ 2 làm slide.

## Project-info
Đề tài: | Thế Giới Phim Trên Đầu Ngón Tay.
Link Github | https://github.com/ManhDatVTC/Booking-Movie-Tickets-Online
Độ dài Sprint: | 1 tuần
Số ngày làm việc: | 6 ngày
Thành viên
Mã SV | Họ và tên | Chức danh | Số ngày có mặt trong Sprint | Số giờ có mặt trong ngày | Tổng số giờ có mặt
NDE17060 | Trần Mạnh Đạt | Developer | 24 | 8 | 192
NDE17071 | Tống Văn Phòng | Developer | 24 | 8 | 192
NDE17069 | Cao Xuân Huy | Developer | 0 | 0 | 0